## GANT
DIAGRAMA DE GANT CICLO
Nombre | Martha Liliana Gómez Mejía | Meses
Rol | Lider de Planeación
PSP 2.0 | Proyecto: Inmobiliaria | Marzo | [6 empty] | Abril
ID | Actividad | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Planeacion | bar: Marzo 14 to Abril 12
2 | Casos de uso | bar: Abril 8 to Abril 20
3 | Req Funcionales y no funcionales | bar: Abril 8 to Abril 17
4 | Diagramas de Clase | bar: Abril 16 to Abril 18
5 | Mockup | bar: Abril 17 to Abril 19
6 | Codificacion | bar: Abril 17 to Abril 22
7 | Pruebas | bar: Abril 21 to Abril 24
8 | Listas de chequeo | bar: Abril 21 to Abril 24
9 | Postmortem | bar: Abril 24 to Abril 25
10 | Estrategias PIP | bar: Abril 24 to Abril 25
11 | Miscelaneos

## PlaneacionGeneral
Actividad | PLANEACIÓN REQ: CU 1+ CU 3
Etapas | Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Planeacion | 360 | 6
Diseño | 300 | 5
Revision Diseño | 60 | 1
Codificacion | 120 | 2
Revision Codigo | 30 | 0.5
Compilacion | 30 | 0.5
Pruebas | 90 | 1.5
Postmorten | 60 | 1
Total | 1050 | 17.5
Rol | 1080
Rol+REQ CU1 + CU2 | 1080+1050
2130

## Tiempos PSP
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta(min) | Int(min) | Comentario
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-14 | 15 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-18 | 23 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-20 | 37 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-21 | 44 | 5 | Llamada Telefonica
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-22 | 68 | 7 | face
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-27 | 15 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-01 | 38 | 10 | café
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-04 | 21 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-05 | 80 | 8 | break
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-08 | 17 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-11 | 29 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-14 | 33 | 20 | documentandome
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-04-14 | 43 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-19 | 87 | 12 | break
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-19 | 36 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-22 | 93 | 4 | consultando algo
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code Review | 2013-04-23 | 27 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Compile | 2013-04-24 | 33 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-04-24 | 63 | 3 | face
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Postmortem | 2013-04-24 | 89 | 5 | Llamada Telefonica

## Reporte de Errores
Proyecto/Tarea | Tipo | Inyectado | Elliminado | Tiempo Inicio | Tiempo del arreglo | Descripcion
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Planning | Postmortem | 2013-03-20 |  | Mal calculo respecto al tiempo de integración TSP
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-26 | 7 | Mal definicion del campo archivo
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-26 | 18 | Relación poco optima de la tbla inmueble con la tbl fotos
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-26 | 63 | Cambio abrupto del estilo de la página por css
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-27 | 7 | Función definida con errores
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-27 | 4 | carga de variable null
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-28 | 34 | Etiqueta mal cerrada
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-29 | 5 | Carga incorrecta de var source

## Total Tiempos PSP 2.0
Fase | Duración
Planning | 341
Design | 79
Design Review | 43
Code | 246
Code Review | 27
Compile | 33
Test | 63
Postmortem | 89
Total | 921

## ActividadesRol
Actividad rol planeación | Tiempo (min)
Tutorias en la plantilla psp2 | 115
Acompañamiento en el proceso de planeación | 128
Unificación de tiempos | 327
Control semanal | 98
Reporte Final TSP | 434
Total | 1102
Postmortem | Tiempos
Total Tiempo real (PSP+ROL) | 2023
Tiempo planeado(PSP+ROL) | 2130
Desfase: | -107