## GANT
DIAGRAMA DE GANT
Autor | Juan Camilo Varela López | Meses
Rol | Lider de Desarrollo
PSP 2.0 | Proyecto: Inmobiliaria | Abril |  |  |  | Mayo
ID | Actividad | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Planeacion | bar: Abril 27 to Mayo 1
2 | Casos de uso | bar: Mayo 2 to Mayo 8
3 | Req Funcionales y no funcionales | bar: Mayo 8 to Mayo 10
4 | Diagramas de Clase | bar: Mayo 9 to Mayo 14
5 | Mockup | bar: Mayo 9 to Mayo 14
6 | Codificacion | bar: Mayo 14 to Mayo 25
7 | Listas de chequeo | bar: Mayo 26
8 | Pruebas | bar: Mayo 27 to Mayo 28
9 | Postmortem | bar: Mayo 28 to Mayo 29
10 | Estrategias PIP | bar: Mayo 29
11 | Miscelaneos

## PlaneacionGeneral
Actividad | REQ: Ingresar bienes e inmuebles clasificados
Actividad | Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Planeacion | 120 | 2
Diseño | 180 | 3
Revision Diseño | 30 | 0.5
Codificacion | 370 | 6.1667
Revision Codigo | 180 | 3
Compilacion | 30 | 0.5
Pruebas | 120 | 2
Postmorten | 200 | 3.3333
Total | 1230 | 20.5
| Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Total REQ | 1230 | 20.5
Rol | 1040 | 17.3333
Tiempo total(ROL+REQ) | 2270 | 37.8333
Tareas Rol
Acompañamiento a los demás miembros del equipo. |  |  | 300
Asesorias de Desarrollo |  |  | 540
Liderar y participar en el plan de desarrollo |  |  | 200
Total |  |  | 1040

## Tiempos PSP
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta(min) | Int(min) | Hora Inicio | Hora Fin | Comentario
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-28 | 23 | 0 | 19:17 | 19:40
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-05 | 57 | 10 | 15:23 | 16:30 | Café
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-08 | 50 | 15 | 20:33 | 21:38 | Ver TV
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-09 | 40 | 20 | 18:34 | 19:34 | Skype
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-10 | 30 | 0 | 16:18 | 16:48
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-05-13 | 22 | 0 | 22:16 | 22:38
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-18 | 120 | 0 | 17:28 | 19:28
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-19 | 100 | 0 | 19:00 | 20:40
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-19 | 80 | 0 | 22:00 | 23:20
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-21 | 40 | 20 | 22:34 | 23:34 | Comida
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-22 | 120 | 0 | 21:33 | 23:33
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code Review | 2013-05-23 | 30 | 20 | 23:07 | 23:57 | Café
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Compile | 2013-05-24 | 30 | 0 | 13:09 | 13:39
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-05-27 | 30 | 15 | 16:15 | 17:00 | Llamada telefonica
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-05-27 | 30 | 0 | 17:40 | 18:10
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-05-27 | 15 | 0 | 21:00 | 21:15
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Postmortem | 2013-05-29 | 100 | 10 | 8:19 | 10:49 | Skype
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Postmortem | 2013-05-29 | 100 | 10 | 14:19 | 16:49 | Skype

## Reporte de Errores
Proyecto/Tarea | Tipo | Inyectado | Elliminado | Tiempo Inicio | Tiempo del arreglo | Descripcion
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-08 | 2 | Asignar Lista de inmuebles a la controladora
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-10 | 2 | Agregar visibilidad en la relacion ctrl y conexión
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Code | 2013-05-10 | 10 | Renombrar metodo
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-18 | 2 | llamado incorrecto de un js
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-18 | 4 | llamado incorrecto de un js
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-18 | 3 | llamado incorrecto de un js
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-18 | 3 | Variable null
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-18 | 8 | correcion de sentencia query
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-19 | 10 | correcion de sentencia query
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-19 | 3 | <label> llamando a jsp

## Total Tiempos PSP 2.0
Fase | Duracion
Planning | 80
Design | 120
Design Review | 22
Code | 460
Code Review | 30
Compile | 30
Test | 75
Postmortem | 200
Total | 1017

## ActividadesRol
Actividad | Tiempo (min)
Acompañamiento a los demás miembros del equipo. | 300
Asesorias de Desarrollo | 540
Liderar y participar en el plan de desarrollo | 200
Total | 1040
Generalidades | Tiempos
Total Tiempo invertido en el proyecto(PSP+ROL) | 2057
Tiempo planeado(PSP+ROL) | 2270
Diferencia | 213