## Desc. Tareas
Descripcion Tareas
Fecha | TAREA | Subtareas | hora inicio | hora fin | int/min individual | Comentario | min. grupal (*8)
Jueves 14/03/2013 | LANZAMIENTO Y ESTRATEGIA | actividad I | 10:30 | 12:05 | 95 | en clase | 760
tabla de capacidades
definicion de roles
asignacion responsabilidades
métricas
Lunes 18/03/2013 | LANZAMIENTO Y ESTRATEGIA | actividad II | 10:54 | 12:30 | 96 | en clase | 768
definicion de ciclos
definicion fecha primer y segunda entrega
analisis proyecto
definicion requerimientos
asignacion requerimientos por fase
Miercoles 20/03/2013 | PLANEACION | actividad III | 10:00 | 11:00 | 60 | extraclase | 480
elaboracion plan detallado (tareas)
estimacion inicial esfuerzo y tamaño
Jueves 21/03/2013 | PLANEACION | actividad IV | 10:30 | 12:03 | 93 | clase | 744
elaboracion plan summary
viernes 22/03/2013 | PLANEACION | actividad V | 7:00 | 9:30 | 90 | extraclase (reunion en bibli. juridicas) | 720
asignacion caso de uso a cada integrante
elaboracion documento
Miercoles 27/03/2013 | PLANEACION | actividad VI | 14:00 | 17:00 | 180 | extraclase (semana santa, donde aleja) | 1440
unificacion tiempos
definicion arquitectura
diagrama de gant (el calculo del tiempo incluye todos)
Lunes 01/04/2013 | REQUERIMIENTOS | actividad VII | 12:00 | 12:32 | 32 | extraclase (despues de clase ) | 256
Reunion informativa (planeacion DCU,MER)
Jueves 04/04/2013 | REQUERIMIENTOS | actividad VIII | 10:00 | 10:34 | 34 | clase | 272
inspeccion de requerimientos
Jueves 04/04/2013 | REQUERIMIENTOS | actividad IX |  |  |  |  | 683
casos de uso
especificacion casos de uso
unificacion de especificaCion de caso de usos
viernes 05/04/2013 | REQUERIMIENTOS | actividad X
requerimientos funcionales
Lunes 8/04/2013 | DISEÑO | actividad XI
|  | inicio MER | 12:17 | 13:25 | 68 | despues de clase | 544
|  | finalización MER | 22:15 | 23:54 | 99 | en la noche desde hg | 792
Miercoles 10/04/12013 | DISEÑO | actividad XII |  |  |  |  | 246
diagrama de clases del analisis
Jueves 11/04/2013 | DISEÑO | actividad XIII |  |  |  |  | 274
diagrama de clases de diseño
Domingo 14/04/2013 | DISEÑO | actividad XIV |  |  |  |  | 588
revison diseño
|  | mockup | 458
Lunes 15/04/2013 | IMPLEMENTACION | actividad XV |  |  |  |  | 1666
arquitectura
codificacion CU1
codificacion CU2
codificacion CU3
codificacion CU4
codificacion CU5
codificacion CU6
codificacion CU7
codificacion CU8
codificacion CU9
codificacion equipo
Integracion del sistema
sabado 20/04/2013 | IMPLEMENTACION | actividad XVI |  |  |  |  | 337
revision de codigo
sabado 20/04/2013 | IMPLEMENTACION | actividad XVII |  |  |  |  | 236
compilacion
Lunes 22/04/2013 | PRUEBAS | actividad XVIII |  |  |  |  | 675
pruebas unitarias
pruebas de integridad
Miercoles 24/04/2013 | POSTMORTEM | actividad XIX |  |  |  |  | 869
elaboracion postmortem
| MISCELANEOS | [5 empty] | 1905
|  | PLAN | ACTUAL
|  | Tiempo estimado primer ciclo = 6355 minutos | TIEMPO TOTAL
|  | Arquitectura del Sistema: 6000 minutos | 1905 min. | 244,65 horas
|  | Tiempo total: 6355 + 6000 = 12355 minutos = 206 horas | Desface | 38.65

## Planeacion QS
PLANEACION QUALITY SOLUTIONS
FASE | TAREAS | Mes/CICLO 1
|  | Marzo |  |  | Abril
|  | Semana |  |  | Semana
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | hora inicio | hora fin | int. | tiempo en minutos | responsable
Lanz y Estrategia | actividad I | [10 empty] | 760
| actividad II | [10 empty] | 768
Planeación | actividad III | [10 empty] | 480
| actividad IV | [10 empty] | 744
| actividad V | [10 empty] | 720
| actividad VI | [10 empty] | 1440
| diag. de Gant AO. | [7 empty] | 11:50 | 12:30 | 10 | 30
| diag. de Gant AH. | [7 empty] | 13:50 | 15:50 | 20 | 100
| diag. de Gant CZ. | [7 empty] | 10:00 | 11:00 | 1 | 59
| diag. de Gant SG. | [7 empty] | 12:08 | 12:41 |  | 33
| diag. de Gant MG. | [7 empty] | 15:00 | 15:38 |  | 38
| diag. de Gant DA. | [7 empty] | 20:03 | 20:59 |  | 56
| diag. de Gant DV. | [7 empty] | 12:20 | 13:05 |  | 45
| diag. de Gant CV. | [7 empty] | 16:00 | 16:03 |  | 63
Requerimientos | actividad VII | [10 empty] | 256
| actividad VIII | [10 empty] | 272
| actividad IX | [10 empty] | 0
| CU.01 | [7 empty] | 8:28 | 9:22 |  | 54
| CU.02 | [7 empty] | 15:05 | 16:04 |  | 59
| CU.03 | [7 empty] | 20:00 | 21:40 |  | 100
| CU.03 | [7 empty] | 20:00 | 21:50 |  | 110
| CU.04 | [7 empty] | 15:20 | 16:23 | 10 | 53
| CU. 05 | [7 empty] | 13:00 | 14:50 | 15 | 95
| CU. 06 | [7 empty] | 7:10 | 8:12 |  | 62
| CU.07 | [7 empty] | 16:37 | 17:24 |  | 47
| CU.08 | [7 empty] | 9:34 | 9:57 |  | 23
| CU. 09 | [7 empty] | 9:05 | 10:30 | 15 | 80
| actividad X | [10 empty] | 544
Diseño | actividad XI | [10 empty] | 792
| actividad XII | [10 empty] | 0
| cls. Analisis 01 | [7 empty] | 17:40 | 17:48 |  | 8
| cls. Analisis 02 | [7 empty] | 17:52 | 18:14 | 2 | 20
| cls. Analisis 03 | [7 empty] | 17:15 | 17:44 |  | 29
| cls. Analisis 03 | [7 empty] | 17:12 | 17:40 |  | 28
| cls. Analisis 04 | [7 empty] | 17:40 | 17:48 |  | 8
| cls. Analisis 05 | [7 empty] | 16:00 | 17:40 | 15 | 85
| cls. Analisis 06 | [7 empty] | 17:00 | 17:13 |  | 13
| cls. Analisis 07 | [7 empty] | 16:00 | 17:40 |  | 19
| cls. Analisis 08 | [7 empty] | 17:56 | 18:15 |  | 19
| cls. Analisis 09 | [7 empty] | 17:15 | 15:32 |  | 17
| actividad XIII | [10 empty] | 0
| cls. Diseño 01 | [7 empty] | 17:48 | 17:53 |  | 5
| cls. Diseño 02 | [7 empty] | 17:30 | 17:48 |  | 18
| cls. Diseño 03 | [7 empty] | 17:15 | 17:32 |  | 17
| cls. Diseño 03 | [7 empty] | 17:22 | 17:43 |  | 21
| cls. Diseño 04 | [7 empty] | 20:15 | 20:32 |  | 17
| cls. Diseño 05 | [7 empty] | 15:00 | 16:40 | 20 | 90
| cls. Diseño 06 | [7 empty] | 16:00 | 16:37 |  | 37
| cls. Diseño 07 | [7 empty] | 20:33 | 20:58 |  | 25
| cls. Diseño 08 | [7 empty] | 18:15 | 18:30 |  | 15
| cls. Diseño 09 | [7 empty] | 18:14 | 18:45 |  | 29
actividad XIV
| MK.01 | [7 empty] | 17:06 | 17:24 |  | 18
| MK.02 | [7 empty] | 10:12 | 11:05 | 5 | 48
| MK.03 | [7 empty] | 23:00 | 24:30 |  | 90
| MK.03 | [7 empty] | 20:00 | 20:32 |  | 32
| MK.04 | [7 empty] | 22:19 | 23:10 |  | 49
| MK.05 | [7 empty] | 14:00 | 15:10 | 10 | 60
| MK.06 | [7 empty] | 13:40 | 15:04 |  | 64
| MK.07 | [7 empty] | 23:15 | 24:07 |  | 52
| MK.08 | [7 empty] | 17:24 | 17:36 |  | 12
| MK.09 | [7 empty] | 16:12 | 16:45 |  | 33
| rev. dis. 05 | [7 empty] | 13:00 | 15:00 | 10 | 110
| rev. dis. 05 | [7 empty] | 16:00 | 16:20 |  | 20
Implementación | actividad XV
| cod. CU.03 | [7 empty] | 22:00 | 1:30 |  | 210
| cod. CU.03 | [7 empty] | 21:00 | 23:51 |  | 111
| cod. CU.02 | [7 empty] | 11:00 | 12:34 | 12 | 82
| cod. CU.02 | [7 empty] | 12:05 | 14:15 | 10 | 125
| cod. CU.02 | [7 empty] | 18:02 | 19:20 | 12 | 80
| cod. CU.04 | [7 empty] | 10:00 | 10:33 | 5 | 27
| cod. CU.04 | [7 empty] | 13:00 | 14:18 |  | 78
| cod. CU.05 | [7 empty] | 18:00 | 20:00 | 10 | 110
| cod. CU.05 | [7 empty] | 14:00 | 16:00 | 10 | 110
| cod. CU.05 | [7 empty] | 15:00 | 16:00 |  | 60
| cod. CU.05 | [7 empty] | 15:00 | 16:00 |  | 60
| cod. CU.05 | [7 empty] | 7:00 | 9:00 |  | 120
| cod. CU.06 | [7 empty] | 14:59 | 15:38 |  | 39
| cod. CU.06 | [7 empty] | 14:21 | 15:32 |  | 71
| cod. CU.06 | [7 empty] | 14:49 | 15:52 |  | 63
| cod. CU.07 | [7 empty] | 15:00 | 16:14 |  | 74
| cod. CU.08 | [7 empty] | 18:40 | 19:10 |  | 30
| cod. CU.09 | [7 empty] | 17:02 | 18:29 |  | 87
| cod. CU.09 | [7 empty] | 21:00 | 21:36 |  | 36
| cod. CU.09 | [7 empty] | 12:12 | 13:45 |  | 93
actividad XVI
| rev. cod. CU.02 | [7 empty] | 13:05 | 13:30 |  | 25
| rev. cod. CU.02 | [7 empty] | 14:00 | 14:40 |  | 40
| rev. cod. CU.03 | [7 empty] | 10:00 | 10:35 |  | 35
| rev. cod. CU.03 | [7 empty] | 10:00 | 10:02 |  | 2
| rev. cod. CU.04 | [7 empty] | 23:12 | 23:24 |  | 12
| rev. cod. CU.05 | [7 empty] | 10:05 | 10:36 | 6 | 25
| rev. cod. CU.05 | [7 empty] | 10:50 | 11:40 | 15 | 35
| rev. cod. CU.05 | [7 empty] | 11:45 | 12:25 | 10 | 30
| rev. cod. CU.05 | [7 empty] | 12:30 | 13:15 | 14 | 31
| rev. cod. CU.05 | [7 empty] | 13:30 | 14:15 | 10 | 35
| rev. cod. CU.06 | [7 empty] | 13:35 | 13:59 |  | 24
| rev. cod. CU.07 | [7 empty] | 23:24 | 23:40 |  | 16
| rev. cod. CU.09 | [7 empty] | 14:10 | 14:37 |  | 27
actividad XVII
| com. cod. CU.02 | [7 empty] | 20:02 | 20:09 |  | 7
| com. cod. CU.02 | [7 empty] | 20:09 | 20:24 |  | 15
| com. cod. CU.02 | [7 empty] | 20:30 | 20:36 |  | 6
| com. cod. CU.02 | [7 empty] | 20:40 | 21:00 |  | 20
| com. cod. CU.03 | [7 empty] | 12:00 | 12:30 |  | 30
| com. cod. CU.04 | [7 empty] | 23:40 | 23:48 |  | 8
| com. cod. CU.05 | [7 empty] | 15:00 | 15:10 |  | 10
| com. cod. CU.05 | [7 empty] | 15:15 | 15:30 | 5 | 10
| com. cod. CU.05 | [7 empty] | 15:35 | 15:55 | 4 | 16
| com. cod. CU.05 | [7 empty] | 16:05 | 16:25 | 2 | 18
| com. cod. CU.05 | [7 empty] | 16:30 | 16:50 |  | 20
| com. cod. CU.06 | [7 empty] | 15:14 | 14:38 |  | 34
| com. cod. CU.07 | [7 empty] | 23:49 | 23:58 |  | 9
| com. cod. CU.09 | [7 empty] | 22:14 | 22:47 |  | 33
Pruebas | actividad XVIII
| pruebas CU.02 | [7 empty] | 21:07 | 21:39 |  | 32
| pruebas CU.02 | [7 empty] | 22:04 | 23:06 |  | 62
| pruebas CU.03 | [7 empty] | 10:00 | 11:23 |  | 83
| pruebas CU.04 | [7 empty] | 8:05 | 8:43 |  | 38
| pruebas CU.05 | [7 empty] | 17:00 | 17:30 |  | 30
| pruebas CU.05 | [7 empty] | 17:35 | 18:15 | 5 | 35
| pruebas CU.05 | [7 empty] | 18:30 | 19:10 |  | 40
| pruebas CU.05 | [7 empty] | 19:15 | 19:55 | 5 | 35
| pruebas CU.05 | [7 empty] | 20:00 | 20:50 | 5 | 45
| pruebas CU.06 | [7 empty] | 13:51 | 16:32 | 11 | 150
| pruebas CU.07 | [7 empty] | 9:00 | 9:47 |  | 47
| pruebas CU.08 | [7 empty] | 18:05 | 18:15 |  | 15
| pruebas CU.09 | [7 empty] | 22:03 | 23:06 |  | 63
Postmortem | actividad XIX
| post. CU.02 | [7 empty] | 17:02 | 18:16 | 10 | 64
| post. CU.03 | [7 empty] | 12:00 | 3:20 |  | 200
| post. CU.03 | [7 empty] | 12:00 | 2:27 |  | 127
| post. CU.04 | [7 empty] | 20:23 | 21:32 |  | 69
| post. CU.05 | [7 empty] | 21:30 | 22:20 | 10 | 100
| post. CU.05 | [7 empty] | 22:30 | 23:20 |  | 50
| post. CU.06 | [7 empty] | 12:05 | 1:12 |  | 67
| post. CU.07 | [7 empty] | 21:40 | 23:02 |  | 103
| post. CU.09 | [7 empty] | 23:13 | 2:15 |  | 89
MISCELANEOS | Lis. de chequeo | [7 empty] | 13:11 | 13:25 |  | 115
| Creacion Wiki | [10 empty] | 180
| Actualizacion Wiki | [10 empty] | 30
| Actualiazacion Wiki | [10 empty] | 30
| Actualizacion Wiki | [10 empty] | 20
| Actualizacion Wiki | [10 empty] | 20
| Actualizacion Wiki | [10 empty] | 20
| Lis. de chequeo 4,7 | [10 empty] | 25
| revisiones | [7 empty] | 14:04 | 16:06 |  | 130
| revisiones | [7 empty] | 17:48 | 18:28 |  | 40
| revisiones | [7 empty] | 10:08 | 11:15 | 5 | 78
| plantillas | [10 empty] | 65
| exp. herramientas | [10 empty] | 300
| control | [10 empty] | 120
| base de datos | [10 empty] | 20
| base de datos | [10 empty] | 221
| base de datos | [10 empty] | 206
| tareas desarrollo | [10 empty] | 215
| tareas calidad | [10 empty] | 70
14679