## Hoja1
Bitácora De Tiempos:
Fase | Tiempo Inicio | Delta | Interrupción | Comentario
Planeación | Mar 14,2013 08:50:42 pm | 30 | 5 | descanso
Planeación | Mar 14,2013 10:32:40 pm | 10 | 5 | llamada
Planeación | Mar 15,2013 09:12:02 am | 50 | 2 | llamada
Diseño | Mar 15,2013 04:38:15 pm | 20 | 0
Diseño | Mar 16,2013 02:28:33 pm | 25 | 10 | refrigerio
Diseño | Mar 17,2013 10:58:13 pm | 25 | 0
Diseño | Mar 20,2013 12:17:25 pm | 10 | 0
Diseño | Mar 20,2013 04:19:33 pm | 18 | 0
Diseño | Mar 21,2013 05:15:01 pm | 24 | 2 | llamada
Diseño | Mar 22,2013 07:29:50 pm | 38 | 2 | charla
Revisión del diseño | Mar 23,2013 11:12:34 am | 6 | 0
Revisión del diseño | Mar 27,2013 07:50:01 pm | 20 | 0
Código | Mar 28,2013 10:38:37 pm | 94 | 5 | llamada
Código | Mar 29,2013 02:15:50 pm | 120 | 3
Código | Mar 31,2013 04:14:06 pm | 89 | 5 | descanso
Revisión del Código | Abr 01,2013 12:35:39 pm | 25 | 0
Revisión del Código | Abr 03,2013 10:48:31 pm | 40 | 0
Compilación | Abr 04,2013 12:40:07 am | 7 | 0
Compilación | Abr 07,2013 03:20:57 pm | 15 | 5 | llamada
Compilación | Abr 08,2013 10:15:25 pm | 6 | 0
Compilación | Abr 10,2013 12:55:47 pm | 20 | 4 | descanso
Pruebas | Abr 11,2013 12:12:17 am | 30 | 1 | llamada
Pruebas | Abr 15,2013 07:10:34 pm | 64 | 10 | refrigerio
Postmortem | Abr 16,2013 11:19:23 pm | 64 | 0
REVISION | Abr 22,2013 02:04:10 pm | 130 | 0
REVISION | Abr 23,2013 05:48:59 pm | 40 | 0
REVISION | Abr 24,2013 10:08:15 pm | 75 | 5 | descanso
| TOTAL | 1095 | 64