## GANT
DIAGRAMA DE GANT
Autor | Juan Camilo Varela López | Meses
Rol | Lider de Desarrollo
PSP 2.0 | Proyecto: Inmobiliaria | Marzo | [6 empty] | Abril
ID | Actividad | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Planeacion | bar: Marzo 14 to Abril 12
2 | Casos de uso | bar: Abril 10 to Abril 17
3 | Req Funcionales y no funcionales | bar: Abril 10 to Abril 17
4 | Diagramas de Clase | bar: Abril 15 to Abril 18
5 | Mockup | bar: Abril 15 to Abril 18
6 | Codificacion | bar: Abril 17 to Abril 22
7 | Listas de chequeo | bar: Abril 21 to Abril 24
8 | Pruebas | bar: Abril 21 to Abril 24
9 | Postmortem | bar: Abril 24 to Abril 25
10 | Estrategias PIP | bar: Abril 24 to Abril 25
11 | Miscelaneos

## PlaneacionGeneral
Actividad | REQ: Ingresar bienes e inmuebles clasificados
Actividad | Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Planeacion | 120 | 2
Diseño | 240 | 4
Revision Diseño | 110 | 1.8333
Codificacion | 350 | 5.8333
Revision Codigo | 100 | 1.6667
Compilacion | 50 | 0.83333
Pruebas | 120 | 2
Postmorten | 140 | 2.3333
Total | 1230 | 20.5
| Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Total REQ | 1230 | 20.5
Rol | 540 | 9
Tiempo total(ROL+REQ) | 1770 | 29.5

## Tiempos PSP
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta(min) | Int(min) | Hora Inicio | Hora Fin | Comentario
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-03-21 | 45 | 0 | 10:10 | 10:55
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-04 | 55 | 10 | 10:20 | 11:25 | Ida al baño
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-04-10 | 50 | 20 | 14:00 | 15:10 | Refrigerio
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-11 | 100 | 10 | 20:00 | 21:50 | Skype
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-12 | 79 | 10 | 16:15 | 17:44 | Refrigerio
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-13 | 50 | 15 | 22:13 | 23:18 | Skype
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-14 | 30 | 0 | 15:00 | 15:30
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-04-16 | 40 | 20 | 18:34 | 19:34 | chat en Skype
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-04-16 | 50 | 0 | 23:00 | 23:50
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-04-17 | 50 | 21 | 10:15 | 11:26 | Refrigerio
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-04-17 | 30 | 0 | 14:48 | 15:18
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-18 | 80 | 0 | 20:00 | 21:20
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-18 | 50 | 20 | 22:00 | 23:10 | Llamada Telefonica
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-20 | 110 | 10 | 15:28 | 17:28 | Ida al baño
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-22 | 70 | 20 | 20:15 | 21:45 | Refrigerio
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-04-23 | 100 | 0 | 19:00 | 20:40
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code Review | 2013-04-23 | 30 | 20 | 23:07 | 23:57 | café
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Code Review | 2013-04-24 | 39 | 15 | 9:06 | 10:00 | Explicacion a compañero
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Compile | 2013-04-24 | 30 | 0 | 13:09 | 13:39
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-04-24 | 30 | 15 | 16:15 | 17:00 | Busqueda Informacion
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-04-24 | 30 | 0 | 17:40 | 18:10
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-04-24 | 15 | 0 | 21:00 | 21:15
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Postmortem | 2013-04-24 | 200 | 10 | 21:15 | 0:45 | Skype

## Reporte de Errores
Proyecto/Tarea | Tipo | Inyectado | Elliminado | Tiempo Inicio | Tiempo del arreglo | Descripcion
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-03-21 | 5 | Hacer llamado a la conexión en la controladora
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-04-04 | 20 | Relacionar la dependencia de ctrl e Inmueble
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Code | 2013-04-10 | 15 | Agregar variable barrio al Inmueble
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-04-18 | 3 | llamado incorrecto de un js
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-04-18 | 2 | llamado incorrecto de un js
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-04-20 | 5 | Carga incorrecta de StringBuffer
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-04-22 | 5 | correcion de sentencia query
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-04-22 | 4 | correcion de sentencia query
/Camilo Varela/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-04-22 | 5 | <label> llamando a jsp

## Total Tiempos PSP 2.0
Fase | Duracion
Planning | 150
Design | 299
Design Review | 130
Code | 410
Code Review | 69
Compile | 30
Test | 75
Postmortem | 200
Total | 1363

## ActividadesRol
Actividad | Tiempo (min)
appInmobiliaria/Creacion del documento de diseño | 120
Apoyo a integrantes en implementacion | 300
Manejo de las notas de desarrollo del wiki | 120
Integracion del proyecto | 180
Total | 720
Generalidades | Tiempos
Total Tiempo invertido en el proyecto(PSP+ROL) | 2083
Tiempo planeado(PSP+ROL) | 1770
Desfase: | 313