## GANT
DIAGRAMA DE GANT CICLO II
Nombre | Martha Liliana Gómez Mejía | Meses
Rol | Lider de Planeación
PSP 2.0 | Proyecto: Inmobiliaria | Abril |  | Mayo
ID | Actividad | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Planeacion | bar: Abril 29 to Mayo 19
2 | Casos de uso | bar: Mayo 15 to Mayo 20
3 | Req Funcionales y no funcionales | bar: Mayo 13 to Mayo 22
4 | Diagramas de Clase | bar: Mayo 20 to Mayo 23
5 | Mockup | bar: Mayo 21 to Mayo 23
6 | Codificacion | bar: Mayo 23 to Mayo 28
7 | Pruebas | bar: Mayo 26 to Mayo 29
8 | Listas de chequeo | bar: Mayo 26 to Mayo 29
9 | Postmortem | bar: Mayo 28 to Mayo 29
10 | Estrategias PIP | bar: Mayo 28 to Mayo 29
11 | Miscelaneos

## PlaneacionGeneral
Actividad | PLANEACIÓN REQ: CU 1+ CU 3
Etapas | Tiempo total (Minutos) | Tiempo total (horas)
Planeacion | 375 | 6.25
Diseño | 360 | 6
Revision Diseño | 160 | 2.6667
Codificacion | 850 | 14.1667
Revision Codigo | 320 | 5.3333
Compilacion | 210 | 3.5
Pruebas | 240 | 4
Postmorten | 60 | 1
Total | 2575 | 42.9167
Rol | 920
Rol+REQ CU1 + CU2 | 920+2575
3495

## Tiempos PSP
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta(min) | Int(min) | Comentario
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-02 | 18 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-03 | 29 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-16 | 47 | 5 | Llamada Telefonica
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-18 | 15 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Planning | 2013-05-19 | 23 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-20 | 74 | 10 | consulta
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-22 | 100 | 22 | consulta
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-22 | 18 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design | 2013-05-23 | 21 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Design Review | 2013-05-23 | 43 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-25 | 97 | 14 | break
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-26 | 134 | 19 | comer
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-26 | 95 | 15
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-27 | 70 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-27 | 78 | 5 | Llamada Telefonica
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-27 | 125 | 10 | comer
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-28 | 70 | 20 | dormir
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-28 | 80 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code | 2013-05-28 | 80 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Code Review | 2013-05-29 | 35 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Compile | 2013-05-29 | 35 | 0
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Test | 2013-05-29 | 93 | 15 | buscar imágenes
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Postmortem | 2013-05-29 | 134 | 10 | break

## Reporte de Errores
Proyecto/Tarea | Tipo | Inyectado | Elliminado | Tiempo Inicio | Tiempo del arreglo | Descripcion
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-26 | 3 | Agregar campo a la tabla foto
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Enviroment | Design | Design | 2013-05-26 | 5 | Rediseñar el formato del campo archivo
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-26 | 33 | conflico con css transform
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-27 | 10 | llamado incorrecto de un js
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-27 | 5 | Carga incorrecta de StringBuffer
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-28 | 4 | corrección de sentencia query
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-29 | 6 | importar librería
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-29 | 10 | cerrar }
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Data | Code | Code | 2013-05-29 | 12 | condicional mal gestionado
/Martha Gomez/AppInmobiliaria/PSP2 | Asignacion | Code | Code | 2013-05-29 | 16 | Carga incorrecta de var source

## Total Tiempos PSP 2.0
Fase | Duración
Planning | 127
Design | 181
Design Review | 43
Code | 746
Code Review | 35
Compile | 35
Test | 93
Postmortem | 134
Total | 1394

## ActividadesRol
Actividad rol planeación | Tiempo (min)
Admin. De herramientas | 120
Acompañamiento en el proceso de planeación | 233
Verificación de tiempos | 167
Control semanal | 126
Reporte Final TSP | 459
Total | 1105
Postmortem | Tiempos
Total Tiempo real (PSP+ROL) | 2499
Tiempo planeado(PSP+ROL) | 3495
Desfase: | -996