## Tiempos
Fase por ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fase general
Planeacion | 2880 | [8 empty] | 2880
Diseño | 90 | 180 | 420 | 180 | 300 | 360 | 45 | 480 | 300 | 2355
Revision del diseño | 30 | 60 | 120 | 90 | 120 | 150 | 20 | 270 | 60 | 920
Codificacion | 75 | 120 | 360 | 180 | 240 | 180 | 120 |  | 120 | 1395
Revision del codigo | 20 | 45 | 120 | 30 | 90 | 90 | 30 |  | 30 | 455
Compilacion | 15 | 45 | 90 | 30 | 50 | 20 | 30 |  | 30 | 310
Pruebas | 60 | 120 | 240 | 90 | 180 | 90 | 20 |  | 90 | 890
Postmortem | 30 | 120 | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 |  | 60 | 780
Totales (min) | 320 | 690 | 1500 | 750 | 1100 | 980 | 325 | 750 | 690 | 7105

## Tareas
Miscelaneos
Tareas | Encargado | Tiempo
Administrar wiki | Soporte | 700
Gestion base datos | Dba | 720
Estandar de codificación base datos | Dba | 300
Estandar de codificación lenguaje | Apoyo a desarrollo | 500
Lista de chequeo | Calidad | 600
Revision plan calidad | Calidad | 600
Tutorias en desarrollo | Desarrollo | 720
Contacto y supervision de los miebros del grupo | Lider | 960
Planear los tramas a tratar en las reuniones | Lider | 180
Documentos de diseño y arquitectura del sistema | Desarrollo | 300
Tutorias en la plantilla psp2 | Planeación | 600
Definir herramientas colaborativas | Apoyo Soporte | 500
Unificación de tiempos | Planeación | 480
Encargado | Timpo total
Soporte | 700
Dba | 1020
Apoyo desarrollo y apoyo soporte | 100
Calidad | 1200
Desarrollo | 1020
Planeación | 1080
Lider | 1140
Apoyo calidad | 1200