## Diagrama Gantt
ANDRES HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ
LIDER SOPORTE
| 2013-03-14 | 2013-03-15 | 18/03 al 22/03 | 01/04 al 05/04 | 08/04 al 12/04 | 15/04 al 19/04 | 22/04 al 25/04
Planeacion
Diseño
Revision Diseño
Codificacion
Revision Codigo
Compilacion
Pruebas
Tiempos PSP
Estrategias Mejora
Postmorten
Miscelaneos

## Estimacion Total
Registrar Informacion Arrendamientos y Ventas (minutos)
Planeacion | 360
Diseño | 300
Revision Diseño | 120
Codificacion | 240
Revision Codigo | 90
Compilacion | 50
Pruebas | 180
Postmorten | 120
Total | 1460

## Planeacion
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-03-21 | 14:05 | 16:05 | 20 | 100 | Realizar Plan Proyecto | Descanso
2013-04-04 | 14:10 | 16:10 | 20 | 100 | Realizar Plan Proyecto | Descanso
2013-04-08 | 13:15 | 14:15 | 20 | 40 | Realizar Plan Proyecto | Descanso
2013-04-11 | 14:30 | 16:30 | 30 | 90 | Realizar Plan Proyecto | Descanso
2013-04-12 | 13:50 | 15:50 | 20 | 100 | Realizar Plan Proyecto | Descanso | x

## Diseño
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-08 | 13:00 | 14:50 | 15 | 95 | Diseñar F. Registrar Arrendamiento | Descanso | x
2013-04-09 | 16:00 | 17:40 | 15 | 85 | Diseñar F. Registrar Arrendamiento | Descanso | x
2013-04-10 | 15:00 | 16:40 | 20 | 90 | Diseñar F. Registrar Ventas | Descanso | x
2013-04-11 | 14:00 | 15:10 | 10 | 60 | Diseñar F. Registrar Ventas | Descanso | x
2013-04-12 | 16:00 | 16:30 | 10 | 20 | Diseñar F. Registrar Ventas | Descanso | x

## Revision Diseño
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-13 | 13:00 | 15:00 | 10 | 110 | Revision diseño general | Descanso | x
2013-04-13 | 16:00 | 16:20 | 0 | 20 | Revision diseño general | Descanso | x

## Codificacion
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-15 | 13:00 | 15:00 | 10 | 110 | Codificacion General | Descanso | x
2013-04-16 | 14:00 | 16:00 | 10 | 110 | Codificacion General | Descanso | x
2013-04-17 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Codificacion General
2013-04-18 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Codificacion General
2013-04-24 | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | Codificacion General

## Revision Codigo
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-24 | 10:05 | 10:36 | 6 | 25 | Revisión General | Descanso | x
2013-04-24 | 10:50 | 11:40 | 15 | 35 | Revisión General | Descanso | x
2013-04-24 | 11:45 | 12:25 | 10 | 30 | Revisión General | Teléfono | x
2013-04-24 | 12:30 | 13:15 | 14 | 31 | Revisión General | Descanso | x
2013-04-24 | 13:30 | 14:15 | 10 | 35 | Revisión General | Descanso | x

## Compilacion
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-24 | 15:00 | 15:10 | 0 | 10 | Compilacion General |  | x
2013-04-24 | 15:15 | 15:30 | 5 | 10 | Compilacion General | Teléfono | x
2013-04-24 | 15:35 | 15:55 | 4 | 16 | Compilacion General | Descanso | x
2013-04-24 | 16:05 | 16:25 | 2 | 18 | Compilacion General | Teléfono | x
2013-04-24 | 16:30 | 16:50 | 0 | 20 | Compilacion General |  | x

## Pruebas
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-24 | 17:00 | 17:30 | 0 | 30 | Pruebas Generales |  | x
2013-04-24 | 17:35 | 18:15 | 5 | 35 | Pruebas Generales | Descanso | x
2013-04-24 | 18:30 | 19:10 | 0 | 40 | Pruebas Generales |  | x
2013-04-24 | 19:15 | 19:55 | 5 | 35 | Pruebas Generales | Teléfono | x
2013-04-24 | 20:00 | 20:50 | 5 | 45 | Pruebas Generales | Descanso | x

## Postmorten
Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de Interrupción | A Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2013-04-24 | 21:30 | 22:20 | 10 | 100 | Realizar el Postmorten | Descanso
2013-04-24 | 22:30 | 23:20 | 0 | 50 | Realizar el Postmorten |  | x

## Miscelaneos
Fecha | Labor | Tiempo total(minutos)
2013-03-20 | Creacion Wiki | 180
2013-03-24 | Actualizacion Wiki | 30
2013-03-25 | Actualiazacion Wiki | 30
2013-03-28 | Actualizacion Wiki | 20
2013-04-14 | Actualizacion Wiki | 20
2013-04-23 | Actualizacion Wiki | 20

## Tiempos Totales
Tiempo por Fase (min). | Plan | Real | Hasta la Fecha | % hasta la fecha
Planificación | 360 | 430 | 430 | 22.2
Diseño | 300 | 350 | 350 | 18.1
Revisión Diseño | 120 | 130 | 130 | 6.7
Codificación | 240 | 460 | 460 | 23.8
Revisión del código | 90 | 156 | 156 | 8.1
Compilación | 50 | 74 | 74 | 3.8
Pruebas | 180 | 185 | 185 | 9.6
Postmorten | 120 | 150 | 150 | 7.7
Total | 1460 | 1935 | 1935 | 100%
Tiempo máximo | 1510
Tiempo mínimo | 1410

## LOC
Tamaño programa(LOC) | Plan | Real | Hasta la fecha
Total nuevo y cambiado | 400 | 550 | 550
Tamaño máximo | 450
Tamaño mínimo | 350